Администрация поселка Бурный

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2025 г.                                                                                                         № 19-п

«Об утверждении годового отчета за 2024 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Бурный»» на 2023 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления № 16-п от 31.05.2016 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Бурный Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2023 – 2025 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Муниципального образования "поселок Бурный"  в сети «Интернет» (https://burnyj-r04.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Бурный                                                                                             Р.А. Горяев

Приложение

к постановлению

от 25.04.2025г. № 19-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Бурный»  2023 - 2025 годы

Бюджет 2024 года и плановый период 2025-2026 годов  муниципального образования поселка Бурный утвержден Решением Бурнинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Бурный на 2024 год  и плановый период 2025-2026 годов» №96 от 19.12.2023г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2023 - 2025 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Бурный от №44-п  от 09.11.2022г.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Решением Бурнинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Бурный на 2024 год  и плановый период 2025-2026 годов» №96 от 19.12.2023г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течение финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Бурный, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2024 году решались следующие задачи:

- Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. Приобретение объектов муниципальной собственности выполнена на 100%

- Задача 2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений. Организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда выполнена на 100%.

- Задача 3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка выполнена на 100%.

- Задача 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства  муниципальной собственности выполнена на 91,5%.

- Задача 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения выполнена на 100%.

- Задача 6. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

- Задача 7. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений. Обеспечение безопасности  жителей поселка

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 70,2 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 95,3 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,4 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2024 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2023-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 2146,7 тыс. руб. или 95,3 процентов от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2023 годом расходы по программе увеличились на 117,4 тыс. руб.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2024год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2023-2025 годы в том числе: | 2251,6 | 2146,7 | -104,9 |  |  | 70,2 | 95,3 | 1,4 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Бурный» | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Бурный» | 382,1 | 382,1 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Бурный и обеспечение безопасности дорожного движения» | 410,0 | 410,0 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Бурный» | 1238,6 | 1133,7 | -104,9 |  | 91,5 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Бурный» | 140,9 | 140,9 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.7. Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 491,5 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2023-2025 годы в т.ч : | 2029,3 | 2146,7 | 2426,6 | 2227,7 | 1973,3 | 10803,6 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Бурный» | 404,4 | 80,0 | 425,5 | 80,0 | 80,0 | 1069,9 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Бурный» | 0,0 | 382,1 | 0,0 | 969,1 | 672,7 | 2023,9 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Бурный и обеспечение безопасности дорожного движения» | 385,9 | 410,0 | 551,7 | 112,2 | 154,2 | 1614,0 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Бурный» | 1105,6 | 1133,7 | 1306,9 | 903,8 | 903,8 | 5353,8 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Бурный» | 133,4 | 140,9 | 140,0 | 160,1 | 160,1 | 734,5 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| 1.7. Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |