АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА  БУРНЫЙ

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2023 г.                                                                                                         № 27-п

«Об утверждении годового отчета за 2022 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Бурный»» на 2021 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления № 16-п от 31.05.2016 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Бурный Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2021 – 2025 годы   согласно приложения к настоящему постановлению.

- 2. Годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный»  на 2021 - 2025 годы подлежит опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и размещению на Официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети «Интернет» (burnyi-sp.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Бурный                                                                                              Р.В. Городилова

Приложение

к постановлению

от 28.04.2023г. № 27-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Бурный»  2021 - 2025 годы

Бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024 годов  муниципального образования поселка Бурный утвержден Решением Бурнинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Бурный на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» №26 от 24.12.2021г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2020 - 2024 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Бурный от №61-п  от 20.12.2016г. (с изменениями от 04.05.2017 г. № 19-п, от 30.05.2017 г. № 25-п, от 09.11.2017 г. 48-п, от 13.11.2017 г. № 51-п, от 13.11.2018 г. № 27-п, от 06.11.2019 г. № 51-п, от 30.04.2020 г. № 16-п, от 13.11.2020г № 56-п, от 17.05.2021г. №20-п, от 06.05.2022г. №11-п).

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Бурнинским поселковым Советом депутатов «О бюджете поселка Бурный на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» №26 от 24.12.2021г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течение финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Бурный, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2022 году решались следующие задачи:

Задача 1. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Бурный.

- Задача 2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Бурный.

- Задача 3. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Бурный и обеспечение безопасности дорожного движения выполнена на 100%.

- Задача 4. Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Бурный выполнена на 99,9%.

- Задача 5. Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Бурный выполнена на  100%.

- - Содержание минерализованной полосы

- Задача 6. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Бурный выполнена на 100%.

- Задача 7. Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Бурный.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 57,1 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 99,9 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,7 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2022 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2021-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 1026,5 тыс. руб. или 99,9 процентов от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2021 годом расходы по программе сократились на 379,1 тыс. руб.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2022год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2021-2025 годы в том числе: | 1026,6 | 1026,5 | -0,1 |  |  | 57,1 | 99,9 | 1,7 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Бурный и обеспечение безопасности дорожного движения» | 91,4 | 91,4 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Бурный» | 830,7 | 830,6 | -0,1 |  | 99,9 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Бурный» | 103,0 | 103,0 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Бурный» | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 399,99 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Бурный» на 2021-2025 годы в т.ч : | 1405,6 | 1026,5 | 2270,1 | 1948,2 | 1660,2 | 8310,6 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Бурный» | 141,8 | 0,0 | 603,5 | 418,0 | 418,0 | 1581,3 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Бурный и обеспечение безопасности дорожного движения» | 274,1 | 91,4 | 388,9 | 390,8 | 396,1 | 1541,3 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Бурный» | 880,2 | 830,6 | 1127,8 | 1009,9 | 713,2 | 4561,7 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Бурный» | 108,0 | 103,0 | 148,4 | 128,0 | 131,4 | 618,8 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Бурный» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Бурный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |